МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДЕСАНТСКАЯ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

**ПРИКАЗ**

**30.12. 2020 г. № 375**

«О создании Центра образования

естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста» и

проведении первоочередных мероприятий»

На основании распоряжения министерства образования Ростовской области от 24.09.2019 г. № 691 «Об утверждении Перечня образовательных организаций Ростовской области, на базе которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с решения педагогического совета № 6 от 30.12.2020 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее «Точка роста») на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодесантской средней общеобразовательной школы Неклиновского района Ростовской области.

2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных организационных мероприятий по созданию на базе МБОУ Краснодесантская СОШ Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в составе:

Маличенко В.Г. - физика

Штыкаленко М.В. - химия

Мехова О.А. - биология

Барсуков А.А. – физика

Ляшкова Е.А. – физика.

3. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Штыкаленко Марину Владимировну.

4. Утвердить следующие документы:

4.1. План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»;

4.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2021-2022 учебный год.

4.3. Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

4.4. Должностные инструкции: руководителя центра, педагогов по предметам физика, химия, биология, педагогов дополнительного образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: С.Н.Щербак

Приложение №1

к приказу № 375 от 30.12.2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Краснодесантская средняя общеобразовательная школа

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК МБОУ

Краснодесантская СОШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Милютина

Рассмотрено на заседании

Педагогического совета школы

№ 6 от 30.12.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

Краснодесантской СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Щербак

Приказ № 375 от 30.12.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре образования естественно - научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Краснодесантская СОШ

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о Центре образования естественно - научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Краснодесантская СОШ

**1. Общие положения**

1.1 Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Краснодесантская СОШ (далее — Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно - научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно - научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей МБОУ Краснодесантская СОШ (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития МБОУ Краснодесантская СОШ, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

**2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно - научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно - научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно—научной и технической направленностей, а также иных программ, `в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3 Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия:

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

**3. Порядок управления Центром «Точка роста»**

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу, которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение №2

к приказу № 375 от 30.12.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

Краснодесантская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Щербак

приказ № 375 от 30.12.2020 г

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"**

**на базе МБОУ Краснодесантская СОШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организация мероприятий по созданию Центра «Точка роста»:   * 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»      1. Утверждение Положения о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста";      2. Назначение руководителя Центра;      3. Утверждение штатного расписания Центра;      4. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра   1.1.5 Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра "Точка роста" | Распорядительные документы по школе | март 2021 |
| 2 | Определение помещений для зонирования Центра |  | Март 2021 |
| 3 | Согласование дизайн - проекта зонирования помещений |  | Апрель  2021 |
| 4 | Согласование объемов ремонтных работ помещений и объемов их финансового обеспечения | Техническое задание | Май 2021 |
| 5 | Создание интернет - страницы на школьном сайте | Страница на сайте | май |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология», в том числе:  1. Анализ и подбор кадрового состава Центра  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификации | Май-июнь 2021 |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | Август 2021 |
| 8 | Установка и наладка оборудования:  - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |  | Июнь-Август 2021 |
| 9 | Завершение работ по подготовке помещений в соответствии с брэнд-буком |  | Август 2021 |
| 10 | Семинар совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  | Август 2021 |
| 11 | Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре. |  | Август 2021 |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении | Сентябрь 2021 |
| 13 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 1.09.2021 |
| 14 | Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» |  | Сентябрь 2021 |
| 15 | Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |  | Сентябрь-октябрь 2021 |
| 16 | Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта |  | Декабрь 2021 |
| 17 | Анализ работы Центра за первое полугодие |  | Январь 2022 |
| 18 | Организация и проведение школьной научно – практической конференции учащихся начальных и 5,6 классов |  | Февраль 2022 |
| 19 | Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2020-2021 учебный год |  | Май 2022 |
| 20 | Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за 2020-2021 учебный год |  | Июнь 2022 |
| 21 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | отчет | ежемесячно |
| 22 | Информационное освещение в СМИ |  | Сентябрь 2021-август 2022 |