**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №81п. ЮЛОВСКИЙ**

**(МБОУ СОШ №81 п.Юловский)**

**347601, Россия, Ростовская область, Сальский район, посёлок Юловский, улица Ленина, 18;**

**тел./факс: (86372) 4-13-27/4-16-72; E-mail:** [**skool-81@mail.ru**](mailto:skool-81@mail.ru)

«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №81 п. Юловский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кокина С.В.

Приказ № 332 от 06.12.2021

**Отчет по реализации антирисковых дорожных карт проекта 500+**

**МБОУ СОШ №81 п. Юловский**

**Программа направления «Низкий уровень вовлеченности родителей» на 2021 год**

**(2 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | **Цели применения мер противодействия данному риску** | ***Мероприятия*** | ***Показатели реализации цели*** | ***Планируемые результаты*** | ***Дата реализации*** | ***Ответственные*** | ***Участники*** | ***Отчет*** |
| **1.** | Проведение педагогических всеобучей, открытых уроков и собраний для родителей, совместных мероприятий школы с семьей по повышению уровня удовлетворенности родителей качеством взаимодействия со школой. | Аналитическая справка  по итогам анализа уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)  качеством образования в МБОУСОШ № 81 п. Юловский | Исследование удовлетворенности родителей качеством образования по результатам анкетирования. | Увеличение на 10% доли родителей, удовлетворенных качеством образования | 20 сентября | Удалова И.В., заместитель директора по УВР | Администрация  Родители | <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |
| **2.** | Протоколы педагогических всеобучей для родителей | Просвещение родителей по вопросам повышения мотивации к учебной деятельности | Увеличение доли родителей, заинтересованных в получении знаний обучающимися до 10% | 25 октября | Кибалкина И.А., заместитель директора по ВР  Классные руководители | Классные руководители  Родители | <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |
| **3** | Презентация достижений обучающихся через проведение открытых уроков, классных и общешкольных родительских собраний, школьный Инстаграм | Презентация учебных и внеучебных достижений обучающихся | Повышение интереса родителей к совместной деятельности семьи и школы | 25 октября | Директор  Классные руководители | Администрация  Родители | <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |
| **4** | Проведение совместных мероприятий школы с семьей:  -«Международный женский день»;  -«День знаний»;  - «Праздник осени»;  - экскурсии по городам Ростовской области, России. | Привлечение родителей к взаимодействию школы с семьей | Увеличение доли родителей, заинтересованных совместной деятельностью семьи и школы | 25 октября | Кибалкина И.А., заместитель директора по ВР  Классные руководители | Администрация  Классные руководители  родители | <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |