**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №81п. ЮЛОВСКИЙ**

**(МБОУ СОШ №81 п.Юловский)**

**347601, Россия, Ростовская область, Сальский район, посёлок Юловский, улица Ленина, 18;**

**тел./факс: (86372) 4-13-27/4-16-72; E-mail:** [**skool-81@mail.ru**](mailto:skool-81@mail.ru)

«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №81 п. Юловский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кокина С.В.

Приказ № 332 от 06.12.2021

**Отчет по реализации антирисковых дорожных карт проекта 500+**

**МБОУ СОШ №81 п. Юловский**

**Программа направления**

**«Недостаточная предметная и методическая компетентность**

**педагогических работников» на 2021 год**

**(2 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | **Цели применения мер противодействия данному риску** | ***Мероприятия*** | ***Показатели реализации цели*** | ***Планируемые результаты*** | ***Дата реализации*** | ***Ответственные*** | ***Участники*** | ***Отчет*** |
| 1 | Создание условий для повышения предметной и методической компетентности учителей математики и русского языка. Использование современных методов и технологий на уроках русского языка и математики | Справка о прохождении учителями МБОУ СОШ №81 п. Юловский курсов повышения квалификации | 5 учителей | Повышение на 100% доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации | 25 октября | Кашубина Е.В., зам. директора по УВР | Учителя-предметники | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 2 | Отчетные материалы работы наставников в форме «Учитель-ученик» | 5 учителей-наставников, работающих с обучающимися в рамках индивидуальных программ | Увеличение на 10% количества учащихся, с которыми проводится работа учителя в рамках индивидуальных образовательных программ | 25 октября | Кашубина Е.В., зам. директора по УВР | Учителя-предметники  обучающиеся | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 3 | Справка по результатам посещения учителями МБОУ СОШ №81 п. Юловский уроков учителей школы-куратора (лицей №9 г. Сальска) | Проведение мастер-классов, открытых уроков по обмену опытом  учителей МБОУ лицея № 9 г. Сальска (школа-куратор) | Внедрение учителями математики и русского языка современных педтехнологий | 25 октября | Кашубина Е.В., зам. директора по УВР  учителя математики и русского языка | Педколлектив  школа-куратор | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 4 | Анализ посещенных администрацией школы уроков учителей русского языка и математики | Посещение уроков учителей математики и русского языка | Повышение доли учителей, освоивших и использующих современные образовательные технологии | 25 октября | Кашубина Е.В., зам. директора  по УВР  Удалова И.В., зам. директора по УВР | Администрация школы  учителя-предметники | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 5 | Справка  о результатах независимой оценки качества образования по результатам ВПР,  ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году | Анализ проблемных зон обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому языку | Повышение до10% качества обученности учащихся | 10 сентября | Удалова И.В., заместитель директора по УВР | Администрация | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 6 | Проведение тематического педсовета, рассматривающего проблемы и пути решений, направленных на повышение качества образования (выписка из протокола педсовета) | Выявление проблем в освоении программного материала обучающимися по результатам ВПР, ОГЭ,ЕГЭ | Выработка решений, направленных на повышение качества образования до10% | 10 сентября | Кокина С.В., директор школы | Педколлектив | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 7 | Протоколы МО учителей математики и русского языка по утверждению рабочих программ учителей русского языка и математики с внесенными изменениями по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. | Выявление проблем в освоении программного материала обучающимися по результатам ВПР, ОГЭ,ЕГЭ | Выработка решений, направленных на повышение качества образования до10% | 10 сентября | Кашубина Е.В., зам. директора  по УВР | Администрация  Руководители ШМО | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 8 | Рабочие программы по математике и русскому языку с внесенными изменениями по результатам анализа ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. | Анализ проблемных зон обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому языку | Повышение до10% качества обученности учащихся | 10 сентября | Удалова И.В., заместитель директора по УВР  учителя-предметники | Администрация  учителя-предметники | <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |