Приложение к приказу

от 31.08.2022г № 121/1

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации программы наставничества в БОУ Верхнепиховской СОШ на 2022-2023 уч год

|  |  |
| --- | --- |
| СЕНТЯБРЬ | |
| 1.Приказ о назначении ответственных за реализацию программы наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ | Романенко И.И. |
| 2.Приказ о внедрении целевой модели наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ | Романенко И.И. |
| 3.Ревизирование должностных инструкций педагогических работников в части реализации программы наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ | Романенко И.И. |
| 4. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках реализуемой программы наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ. | Романенко И.И. |
| 5. Корректировка дорожной карты по реализации программы наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ в 2020/24 учебном году. | Романенко И.И. |
| 6. Разработка и утверждение план-графика мероприятий по внедрению и реализации целевой модели наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ в 2022/23 учебном году. | Романенко И.И. |
| 7.Изучение положения о наставничестве в МБОУ Верхнепиховской СОШ с учетом внедрения целевой модели | Романенко И.И. |
| 8.Корректировка программы внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Верхнепиховской СОШ | Ржевская А.Н. |
| 9.Информирование педагогического сообщества МБОУ Верхнепиховской СОШ о продолжении реализации программы наставничества. | Романенко И.И., |
| ОКТЯБРЬ | |
| 10. Оценка участников-наставников по заданным параметрам,необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Ржевская А.Н. |
| 11. Проведение собеседования с наставниками. | Ржевская А.Н. |
| 12.Разработать индивидуальные маршрут сопровождения наставляемого. | Ржевская А.Н. |
| 13. Разработка плана психолого-педагогического сопровождения наставников для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия при реализации программы наставничества в МБОУ | Ржевская А.Н. |
| Верхнепиховской СОШ |  |
| НОЯБРЬ | |
| 14.Регулярные встречи наставника и наставляемого. | Наставники, Ржевская А.Н. |
| 15. Сбор обратной связи от участников программы наставничества. | Ржевская А.Н. |
| ДЕКАБРЬ-МАРТ | |
| 16.Внедрение целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ Верхнепиховской СОШ | Ржевская А.Н. |
| 17.Регулярные встречи наставника и наставляемого. | Наставники, Ржевская А.Н. |
| 18. Сбор обратной связи от участников программы наставничества. | Ржевская А.Н. |
| АПРЕЛЬ | |
| 19.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | наставники |
| 20. Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программах наставничества. | Ржевская А.Н. |
| 21. Проведение итогового мероприятия всех участников программы наставничества. | Ржевская А.Н. |
| МАЙ | |
| 22.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Ржевская А.Н. |
| 23. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. | Ржевская А.Н. |
| 24. Публикация результатов реализации программы наставничества МБОУ Верхнепиховской СОШ на официальном сайте образовательной организации. | Шевель Н.В. |