                                                                           Приложение
                                                                                 к приказу от 01.03.2023 г. № 45-од


План
проведения мониторинга оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ   

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.
	Издание приказа о проведении мониторинга
	[bookmark: _GoBack]01.03.2023
	Сенченко Е.А., заведующий

	2.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с участниками образовательных отношений
	в течение всего периода
	Сенченко Е.А., заведующий
Жилина Л.Н., заместитель заведующего по ВМР

	3.Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ:

	 3.1 
	Анализ содержания образовательной деятельности и организации образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования (аналитическая справка) 
	до 17.03.2023
	Бендеберя Е.С. старший воспитатель, Анцыфорова И.В., воспитатель

	3.2
	Анализ кадрового обеспечения МБДОУ  (и оценка уровня заработной платы педагогических работников)
(аналитическая справка)
	до 18.03.2023
	Жилина Л.Н., заместитель заведующего по ВМР

	3.4
	Анализ материально-технического и информационного обеспечения МБДОУ (аналитическая справка)
	До 18.03.2023
	Власенко О.Н., воспитатель

	4.Организационное сопровождение мониторинга

	4.1.
	Разработка пакета документов по регламентации мониторинга 

	в течение всего периода
	Бендеберя Е.С.

	4.2.
	Подготовка плана проведения мониторинга.
		01.03.2023
	Жилина Л.Н.


	4.3.
	Организация процедур наблюдений за сбором информации для обеспечения ее достоверности.
	в течение
всего  периода
	Сенченко Е.А.

	4.4.
	Сбор, сверка, анализ достоверности данных мониторинга
	13.03.2023-
17.03.2023
	Новохатько В.А.
учитель-дефектолог;
Жданова Е.В., воспитатель 

	4.5.
	Подготовка заключительного отчета по использованию результатов мониторинга 
(сводная таблица результатов мониторинга)
	19.03.2023 
	Жилина Л.Н.,
Бендеберя Е.С.





